## Sheet1
附件4
中央转移支整体绩效目标自评表
（2019年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 海原县人民法院2019年中央政法转移支付及地方政法资金
中央主管部门
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 589 | 691 | 268.5 | 10 | 38.86% |  | 3.9
|  |  | 其中：中央补助 | 589 | 691 | 268.5 | - | 38.86% |  | -
|  |  | 地方资金 |  | 44 |  | - |  |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  |  | -
年度总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 加强经费及资产管理，充分运用统一业务应用软件系统。不断提高干警办案质量与业务能力，保障本院审判执行工作高效运转，提高公众满意度；加强法制宣传力度，提升公众法律意识。 |  |  |  |  | 项目年初设定的绩效目标均已完成，充分保障了我区法院审判及执行工作的需要，社会满意度明显得到提升。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成全年案件办理数量 |  | 6000 | 6325 | 5 | 5
|  |  | 完成全年配置装备数量 |  | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 4 | 设施存在老化需不断完善
|  | 质量指标 | 按时完成案件办理工作 |  | 90%以上 | 89% | 7 | 6 | 部分疑难案件影响工作质量
|  |  | 保证全年工作环境优良 |  | 90%以上 | 80% | 7 | 5 | 信息化承载服务系统硬件已安装完毕，网络未通，没能验收。
|  | 时效指标 | 按照规定时间完成工作指标 |  | 90%以上 | 90% | 8 | 8
|  |  | 支付进度 |  | 90%以上 | 78% | 8 | 4 | 存在上年度结转资金，影响本年资金支付进度。项目未完成验收，没有支付完毕
|  | 成本指标 | 办案经费严格把控 |  | 90%以上 | 90% | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提高办案效率，提升信息化、专业化 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8 | 设施存在老化需不断完善
|  | 社会效益 指标 | 审判执行案件执结率 |  | 90%以上 | 90% | 10 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 对法院形象及法制建设的长远影响 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 当事人满意度 |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4 | 存在部分群众不理解法院工作，对法律了解很少
|  |  | 法院干警满意度 |  | 满意 | 满意 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 82.9
说明 | 无